## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2025 года
Муниципальный округ Богданович
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6605004298
Общий балл: | [5 empty] | 94.89
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 429
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 349
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2025-02-01 | Дягилева Марина Владимировна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2025-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: адреса электронной почты | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адрес электронной почты | 2025-02-01 | Дягилева Марина Владимировна директор | На официальном сайте МОУ ССОШ №1 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен адрес электронной почты. | 2025-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Дягилева Марина Владимировна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размешен кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2025-12-01 | Дягилева Марина Владимировна директор | Организовано специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории к МОУ СОШ №1 | 2025-02-01
5 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Дягилева Марина Владимировна директор | Приобретена кресло-коляска | 2025-06-01
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Дягилева Марина Владимировна директор | Обспечено дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации на интерактивной панели, установленной в фойе МОУ СОШ №1 | 2025-06-01
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Дягилева Марина Владимировна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,3% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики организации. Провести тренинг "Этика деятельности" и деловой игры "Этикет деловых отношений" | 2025-12-01 | Дягилева Марина Владимировна директор | 1 раз в квартал проведены инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики. В рамках итогового педагогического совета проведен тренинг "Этика деятельности" и деловой игры "Этикет деловых отношений" | 2025-06-15
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
9 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (2,96% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия для родительской общественности и утвердить график их проведения: Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности: Декабрь, 2024 года проведение общешкольного профориентационного фестиваля «Парад профессий – 2024», с привлечением родителей разных профессий Февраль, 2025 года организация проведение общешкольного спортивного праздника «Папа, мама, Я – дружная семья!» Май, 2025 года проведение общешкольного мероприятия «День семьи! День Чести!» Октябрь, 2025 года реализация общешкольного проекта дружбы народов Урала, с привлечением родителей разных национальностей. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности: Общешкольные родительские собрания (не менее 2 раз в год) Дни открытых дверей (не менее 2 раз в год) участие в конкурсах федерального и регионального уровня совместно с детьми (обучающимися МОУ СОШ №1) в течение 2024/2025 учебного года; публикации значимых мероприятий в СМИ и ежедневное информирование о деятельности МОУ СОШ №1 в социальных сетях https://vk.com/first_in_first ; участие родителей в выездных мероприятиях. | 2025-12-01 | Дягилева Марина Владимировна директор
Директор МОУ СОШ №1 Дягилева М.В.