УТВЕРЖДАЮ Глава ГО Богданович Мартьянов П.А._ (ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления)

_____________________ (подпись)

_____________________ (дата)

# Форма
плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы

| # ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 # муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Богданович # (наименование организации) # на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| # I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотреть техническую возможность размещения на официальном сайте ОО онлайн опросов | Разработать онлайн – опросы на официальном сайте МОУ СОШ №1 | 09.01.2019 | Глинских Ирина Александровна, заместитель директора, ответственная за сайт ОО |  | Онлайн опросы размещены на официальном сайте МОУ СОШ №1 | 09.01.2019 |  |  |
| Назначить ответственного за размещение на официальном сайте ОО актутальной информации о материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса. | Назначить ответственного за размещение на официальном сайте МОУ СОШ №1 актутальной информации | 30.08.2018 | Глинских Ирина Александровна, заместитель директора, ответственная за сайт ОО |  | Ответственный назначен | 30.08.2018 |  |  |
| # II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания. | Совершенствовать программу производственного контроля МОУ СОШ №1 Совершенствовать процесс организации питания в МОУ СОШ №1 | 01.09.2019 | Ещанова Сания Мурзалиевна, ответственная за питание, Мельникова Светлана Ивановна, заведующая столовой |  |  |  |  |  |
| Создать условия для получения образования с применением дистанционных образовательных программ | Перейти на электронную платформу Дневник.ру Обеспечить всех педагогов бесперебойным выходом в сеть Интернет | 01.01.2020 | Дягилева Марина Владимировна, директор |  |  |  |  |  |
| Разработать план мероприятий по внедрению дополнительных образовательных программ в ОО. | Разработать и внедрить в образовательный процесс дополнительные образовательные программы через систему внеурочной деятельности и дополнительного образования | 01.09.2019 | Алешко Ольга Георгиевна, заместитель директора по воспитательной работе |  |  |  |  |  |
| # III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствовать качество оказываемых видов помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной). | Доукомплектовать кадровый состав МОУ СОШ №1 (введение ставки социального педагога и педагога-психолога) Создание психолого – педагогического консилиума в МОУ СОШ №1 | 01.09.2019 | Дягилева Марина Владимировна, директор |  |  |  |  |  |
| Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования. | Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования. | 01.09.2019 | Дягилева Марина Владимировна, директор |  |  |  |  |  |
| # IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжать совершенствовать материально-техническое состояние ОО. | Обеспечить все учебные кабинеты бесперебойным выходом в сеть Интернет | 01.01.2020 | Дягилева Марина Владимировна, директор |  |  |  |  |  |

Директор МОУ СОШ №1                                 Дягилева Марина Владимировна

──────────────────────────────

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".

2 Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".